## Sheet1
第一组项目分工、项目计划
| 第一天上午 | 第一天下午 | 第二天 | 第二天下午 | 第三天 | 第三天下午 | 第四天 | 第四天下午 | 第五天 | 第五天下午 | 第六天 | 第六天下午 | 10.19上午 | 10.19下午
总体计划 | 文档整理及准备 |  |  |  |  | 项目开发和测试 | [6 empty] | 项目整理及答辩
谭雪锋 | 需求文档 |  |  | 数据库设计 |  | 前端通过添加js函数实现①主页预约信息的异步加载②开单页面的搜索及提交③添加会员页面的提交 | 对应前端的功能请求设计后端接口及实现 | 对应前端的功能请求设计后端接口及实现 | 编写测试，完成测试文档 | 编写测试，完成测试文档 | 前后端连接及细节调试 | 项目整合及资料整理 | ppt、个人总结
董洪川 | 详细设计 |  |  |  |  | 前端通过添加js函数实现①订单管理页面的搜索、订单编辑提交②会员管理页面的信息查询、会员信息修改③员工管理页面的员工CRUD | 对应前端的功能请求设计后端接口及实现 | 对应前端的功能请求设计后端接口及实现 | 编写测试，完成测试文档 | 编写测试，完成测试文档 | 前后端连接及细节调试 | 项目整合及资料整理 | 演示视频、个人总结
杨永桃 | [5 empty] | 前端通过添加js函数实现①消耗管理页面的出入库记录查询及CUD②评论页面的信息分组查询和详情查看③业绩统计页面的查询、报表展示、销售详情显示 | 对应前端的功能请求设计后端接口及实现 | 对应前端的功能请求设计后端接口及实现 | 编写测试，完成测试文档 | 编写测试，完成测试文档 | 前后端连接及细节调试 | 项目整合及资料整理 | 项目总结、个人总结
唐建 | 概要设计 |  |  | 建库及数据录入 |  | 前端通过添加js函数实现①商品管理页面的CRUD②预约页面的预约信息查询③预售卡页面的添加功能 | 对应前端的功能请求设计后端接口及实现 | 对应前端的功能请求设计后端接口及实现 | 编写测试，完成测试文档 | 编写测试，完成测试文档 | 前后端连接及细节调试 | 项目整合及资料整理 | 项目总结、个人总结
支永祥 | 准备 |  |  |  |  | 前端通过添加js函数实现①售后管理页面的CRUD | 对应前端的功能请求设计后端接口及实现 | 对应前端的功能请求设计后端接口及实现 | 编写测试，完成测试文档 | 编写测试，完成测试文档 | 前后端连接及细节调试 | 项目整合及资料整理 | 个人总结
模块分工
|  |  |  | 谭雪锋 | 董洪川 | 唐建 | 杨永桃 | 支永祥
|  |  |  | 首页/开单页面/添加会员 | 订单管理/会员管理/员工管理 | 商品管理/本店预约/预售卡 | 消耗管理/本店评论/业绩统计 | 售后管理
第一组工作进度、每日跟新
| 10.13上午 | 10.13下午 | 10.14上午 | 10.14下午 | 10.15上午 | 10.15下午 | 10.16上午 | 10.16下午 | 10.17上午 | 10.17下午 | 10.18上午 | 10.18下午 | 10.19上午 | 10.19下午
总体计划 | 文档整理及准备 |  |  |  |  | 项目开发和测试 | [6 empty] | 项目整理及答辩
谭雪锋 | 创建git仓库，辅助队员连接 | 功能分析即具体工作分配 | 创建远程数据库并辅助队员连接 | 汇总团队成员的数据库实体表并创建数据库 | 完善文档编撰、数据库细节调整 | 任务调整：接收队员文档编撰部分工作、辅助队员完成技术细节实现 | 详细设计，和统筹队员设置实体类及接口设计 | 详细设计完成、编写数据库视图简化持久层查询操作、编写测试 | 首页完成 | 后端接口测试，对json数据处理进行优化 | 添加会员页面完成 | 添加订单完成、项目整合 | ppt、个人总结
董洪川 |  | 熟悉各自模块系统的业务功能、梳理业务逻辑 | 所属页面的数据分析及建表 | 所属模块页面的功能分析，完成相应文档 | 完善各自文档的编撰、技术准备 | 前后端分离技术细节攻关、数据在页面的异步显示、解决加载组件不渲染问题 | 订单管理模块完成 | 技术细节调整、js加载弹出框无法绑定动作 | 订单管理模块细节完善 | 会员管理基本完成 | 员工管理完成 | 会员管理完善、项目整合 | 演示视频、个人总结
杨永桃 |  | 熟悉各自模块系统的业务功能、梳理业务逻辑 | 所属页面的数据分析及建表 | 所属模块页面的功能分析，完成相应文档 | 完善各自文档的编撰、技术准备 |  | 评论管理模块完成 |  | 消耗管理完成 | 出入库记录查询完成 | 细节优化 | 两个模块完成、项目整合 | 项目总结、个人总结
唐建 |  | 熟悉各自模块系统的业务功能、梳理业务逻辑 | 所属页面的数据分析及建表 | 所属模块页面的功能分析，完成相应文档 | 完善各自文档的编撰、技术准备 | 单独模块无前后端分离的jsp+servlet开发 | 转前后端分离开发、商品管理模块商品信息查询 |  | 配置文件未按标准配置，导致出现功能组件冲突 | 商品管理模块完成 | 本店预约完成 | 预售卡完成 | 项目整合、项目总结、个人总结
支永祥 |  | 熟悉各自模块系统的业务功能、梳理业务逻辑 | 所属页面的数据分析及建表 | 所属模块页面的功能分析，完成相应文档 | 完善各自文档的编撰、技术准备 | 练习熟悉JDBC实现原理、四表连接查询的实现 | 编写servlet传递数据 | 集合传递数据卡顿、回顾集合部分知识 |  |  |  |  | 个人总结